## OS
OS | Condição | Prioridade | Predecessora
OS_1 | Parada | B
OS_2 | Parada | A
OS_3 | Operando | A
OS_4 | Parada | B
OS_5 | Operando | B
OS_6 | Operando | A
OS_7 | Operando | C
OS_8 | Parada | B
OS_9 | Operando | B
OS_10 | Operando | Z
OS_11 | Parada | A
OS_12 | Parada | C
OS_13 | Operando | B
OS_14 | Operando | B
OS_15 | Parada | B
OS_16 | Operando | B | OS_4
OS_17 | Operando | B | OS_15
OS_18 | Operando | B | OS_11
OS_19 | Parada | A
OS_20 | Operando | C
OS_21 | Parada | A
OS_22 | Parada | A
OS_23 | Operando | C
OS_24 | Operando | B
OS_25 | Parada | A
OS_26 | Operando | B
OS_27 | Operando | C
OS_28 | Parada | A
OS_29 | Operando | C | OS_19
OS_30 | Operando | A
OS_31 | Operando | A | OS_8
OS_32 | Operando | C
OS_33 | Operando | B
OS_34 | Operando | C | OS_15
OS_35 | Parada | A | OS_13
OS_36 | Parada | C
OS_37 | Parada | C
OS_38 | Operando | B | OS_22
OS_39 | Parada | A | OS_29
OS_40 | Parada | C
OS_41 | Operando | C
OS_42 | Operando | A
OS_43 | Parada | B
OS_44 | Parada | B
OS_45 | Operando | B
OS_46 | Parada | C
OS_47 | Parada | A
OS_48 | Parada | B | OS_1
OS_49 | Operando | C
OS_50 | Operando | C
OS_51 | Operando | A
OS_52 | Operando | Z
OS_53 | Operando | C | OS_23
OS_54 | Operando | C | OS_11
OS_55 | Parada | C
OS_56 | Parada | B
OS_57 | Operando | A
OS_58 | Operando | B
OS_59 | Parada | C
OS_60 | Operando | B
OS_61 | Operando | A | OS_14
OS_62 | Parada | A
OS_63 | Parada | Z | OS_53
OS_64 | Parada | Z
OS_65 | Parada | C
OS_66 | Operando | A
OS_67 | Operando | C
OS_68 | Operando | B
OS_69 | Operando | B | OS_16
OS_70 | Parada | B
OS_71 | Operando | C
OS_72 | Operando | B
OS_73 | Operando | C | OS_24
OS_74 | Operando | B
OS_75 | Operando | A
OS_76 | Operando | A
OS_77 | Operando | C
OS_78 | Operando | A
OS_79 | Parada | B
OS_80 | Operando | B
OS_81 | Parada | B
OS_82 | Parada | C | OS_45
OS_83 | Parada | Z
OS_84 | Parada | C
OS_85 | Parada | Z
OS_86 | Operando | Z
OS_87 | Parada | A
OS_88 | Parada | B
OS_89 | Parada | A
OS_90 | Parada | A
OS_91 | Parada | C
OS_92 | Parada | C
OS_93 | Parada | C
OS_94 | Operando | B
OS_95 | Operando | A
OS_96 | Operando | B | OS_2
OS_97 | Operando | Z
OS_98 | Parada | B
OS_99 | Parada | B | OS_93
OS_100 | Parada | B | OS_67
OS_101 | Operando | C
OS_102 | Parada | Z
OS_103 | Parada | C
OS_104 | Parada | C
OS_105 | Operando | C
OS_106 | Operando | B
OS_107 | Parada | C
OS_108 | Parada | A | OS_98
OS_109 | Parada | A
OS_110 | Parada | B
OS_111 | Parada | A
OS_112 | Parada | B
OS_113 | Operando | B | OS_48
OS_114 | Parada | A | OS_23
OS_115 | Parada | B | OS_29
OS_116 | Parada | A
OS_117 | Parada | A
OS_118 | Operando | B
OS_119 | Parada | B
OS_120 | Parada | B
OS_121 | Operando | B
OS_122 | Operando | Z
OS_123 | Operando | B
OS_124 | Parada | B | OS_6
OS_125 | Operando | C | OS_64
OS_126 | Parada | A
OS_127 | Parada | A
OS_128 | Parada | Z
OS_129 | Parada | B | OS_82
OS_130 | Parada | C
OS_131 | Operando | C
OS_132 | Operando | C
OS_133 | Parada | C
OS_134 | Operando | C | OS_34
OS_135 | Parada | B
OS_136 | Parada | B
OS_137 | Parada | A | OS_128
OS_138 | Operando | A | OS_110
OS_139 | Parada | Z
OS_140 | Parada | C
OS_141 | Operando | A
OS_142 | Operando | C
OS_143 | Operando | B
OS_144 | Operando | C
OS_145 | Operando | Z
OS_146 | Parada | A
OS_147 | Operando | A
OS_148 | Parada | B
OS_149 | Operando | A
OS_150 | Operando | Z
OS_151 | Parada | A
OS_152 | Parada | C
OS_153 | Operando | B
OS_154 | Operando | B
OS_155 | Operando | A | OS_85
OS_156 | Parada | B
OS_157 | Parada | Z
OS_158 | Parada | B
OS_159 | Parada | B
OS_160 | Parada | B
OS_161 | Parada | B | OS_38
OS_162 | Parada | A
OS_163 | Parada | C | OS_75
OS_164 | Parada | C
OS_165 | Operando | Z
OS_166 | Parada | A
OS_167 | Parada | A
OS_168 | Parada | C
OS_169 | Operando | A | OS_53
OS_170 | Operando | A
OS_171 | Parada | A
OS_172 | Operando | B
OS_173 | Parada | Z
OS_174 | Parada | B
OS_175 | Operando | A
OS_176 | Parada | A | OS_94
OS_177 | Parada | C
OS_178 | Parada | B | OS_52
OS_179 | Parada | B
OS_180 | Parada | A
OS_181 | Parada | A | OS_106
OS_182 | Parada | A
OS_183 | Parada | A
OS_184 | Operando | B
OS_185 | Parada | C | OS_1
OS_186 | Parada | Z
OS_187 | Operando | B
OS_188 | Parada | B
OS_189 | Parada | A
OS_190 | Parada | B
OS_191 | Parada | B
OS_192 | Parada | A
OS_193 | Operando | C
OS_194 | Operando | C
OS_195 | Parada | A | OS_94
OS_196 | Operando | B
OS_197 | Operando | A
OS_198 | Parada | B
OS_199 | Parada | B
OS_200 | Operando | A | OS_147
OS_201 | Parada | Z
OS_202 | Operando | B
OS_203 | Operando | A | OS_7
OS_204 | Operando | C
OS_205 | Parada | A
OS_206 | Operando | B
OS_207 | Operando | A
OS_208 | Operando | C
OS_209 | Parada | C
OS_210 | Operando | C
OS_211 | Parada | C
OS_212 | Parada | A
OS_213 | Operando | Z
OS_214 | Operando | A
OS_215 | Operando | A
OS_216 | Operando | Z | OS_62
OS_217 | Operando | A
OS_218 | Parada | A
OS_219 | Operando | C
OS_220 | Parada | A
OS_221 | Operando | B
OS_222 | Operando | C
OS_223 | Parada | A | OS_65
OS_224 | Operando | C
OS_225 | Operando | B
OS_226 | Operando | B
OS_227 | Operando | Z
OS_228 | Operando | Z | OS_107
OS_229 | Parada | A
OS_230 | Operando | B | OS_176
OS_231 | Parada | Z
OS_232 | Parada | C | OS_75
OS_233 | Parada | B
OS_234 | Parada | C
OS_235 | Operando | A
OS_236 | Parada | A
OS_237 | Operando | B
OS_238 | Operando | B
OS_239 | Operando | C
OS_240 | Operando | C | OS_47
OS_241 | Operando | Z
OS_242 | Operando | B
OS_243 | Operando | A
OS_244 | Parada | A
OS_245 | Operando | B | OS_152
OS_246 | Operando | A
OS_247 | Parada | C | OS_206
OS_248 | Operando | C
OS_249 | Parada | B
OS_250 | Operando | B
OS_251 | Parada | Z
OS_252 | Parada | B
OS_253 | Parada | A
OS_254 | Parada | C | OS_127
OS_255 | Operando | B | OS_174
OS_256 | Operando | C
OS_257 | Operando | C
OS_258 | Parada | A
OS_259 | Parada | C | OS_59
OS_260 | Parada | B
OS_261 | Operando | A
OS_262 | Operando | Z
OS_263 | Parada | C
OS_264 | Operando | A
OS_265 | Operando | B
OS_266 | Operando | C
OS_267 | Operando | B
OS_268 | Parada | C
OS_269 | Operando | A
OS_270 | Parada | A | OS_253
OS_271 | Parada | A
OS_272 | Parada | C
OS_273 | Operando | A | OS_112
OS_274 | Operando | B
OS_275 | Parada | A
OS_276 | Parada | A
OS_277 | Parada | C
OS_278 | Parada | B
OS_279 | Parada | A
OS_280 | Operando | B
OS_281 | Operando | C
OS_282 | Parada | B
OS_283 | Parada | A | OS_180
OS_284 | Parada | B
OS_285 | Operando | A | OS_280
OS_286 | Parada | Z
OS_287 | Operando | Z
OS_288 | Operando | C
OS_289 | Parada | C
OS_290 | Operando | C
OS_291 | Operando | B | OS_82
OS_292 | Operando | B | OS_214
OS_293 | Parada | C
OS_294 | Operando | C
OS_295 | Parada | C
OS_296 | Operando | A
OS_297 | Parada | B
OS_298 | Parada | Z
OS_299 | Parada | C
OS_300 | Operando | B
OS_301 | Operando | B
OS_302 | Operando | B
OS_303 | Parada | A
OS_304 | Parada | A
OS_305 | Operando | Z
OS_306 | Parada | C | OS_91
OS_307 | Operando | B
OS_308 | Operando | C
OS_309 | Operando | C
OS_310 | Parada | C
OS_311 | Operando | B | OS_112
OS_312 | Parada | A
OS_313 | Operando | C
OS_314 | Parada | A
OS_315 | Operando | B | OS_13
OS_316 | Operando | C
OS_317 | Parada | B
OS_318 | Parada | C
OS_319 | Operando | A
OS_320 | Operando | B
OS_321 | Parada | C
OS_322 | Parada | C
OS_323 | Parada | C
OS_324 | Operando | Z
OS_325 | Operando | A
OS_326 | Parada | C
OS_327 | Operando | C
OS_328 | Parada | C
OS_329 | Operando | B | OS_5
OS_330 | Parada | A | OS_297
OS_331 | Operando | C | OS_42
OS_332 | Operando | C | OS_237
OS_333 | Parada | B
OS_334 | Operando | Z
OS_335 | Parada | B
OS_336 | Operando | B | OS_98
OS_337 | Parada | Z
OS_338 | Parada | Z
OS_339 | Operando | A
OS_340 | Parada | B
OS_341 | Operando | B
OS_342 | Parada | B
OS_343 | Parada | C
OS_344 | Parada | A
OS_345 | Parada | B
OS_346 | Operando | A | OS_105
OS_347 | Parada | B
OS_348 | Operando | A
OS_349 | Parada | B
OS_350 | Operando | A
OS_351 | Parada | C | OS_110
OS_352 | Parada | C
OS_353 | Operando | A
OS_354 | Parada | Z
OS_355 | Operando | B | OS_167
OS_356 | Operando | A
OS_357 | Operando | A | OS_212
OS_358 | Parada | A
OS_359 | Operando | A
OS_360 | Parada | C
OS_361 | Operando | Z
OS_362 | Operando | B
OS_363 | Operando | B
OS_364 | Operando | A
OS_365 | Parada | C | OS_104
OS_366 | Parada | B
OS_367 | Operando | A
OS_368 | Operando | A | OS_236
OS_369 | Operando | A
OS_370 | Operando | Z
OS_371 | Operando | C | OS_19
OS_372 | Parada | A | OS_155
OS_373 | Operando | C
OS_374 | Parada | C
OS_375 | Parada | A | OS_291
OS_376 | Operando | B
OS_377 | Parada | C
OS_378 | Parada | B
OS_379 | Operando | B | OS_301
OS_380 | Operando | B
OS_381 | Operando | Z
OS_382 | Operando | C
OS_383 | Parada | C | OS_104
OS_384 | Operando | C
OS_385 | Operando | B | OS_113
OS_386 | Operando | B
OS_387 | Operando | C
OS_388 | Operando | A | OS_164
OS_389 | Parada | A
OS_390 | Parada | Z
OS_391 | Parada | A
OS_392 | Parada | B
OS_393 | Parada | Z
OS_394 | Parada | B
OS_395 | Parada | A
OS_396 | Parada | A | OS_80
OS_397 | Parada | B
OS_398 | Operando | A
OS_399 | Operando | C
OS_400 | Operando | A
OS_401 | Operando | Z
OS_402 | Parada | B
OS_403 | Parada | A
OS_404 | Parada | Z
OS_405 | Parada | B
OS_406 | Parada | B
OS_407 | Parada | Z
OS_408 | Operando | B
OS_409 | Parada | C
OS_410 | Parada | A
OS_411 | Operando | C
OS_412 | Parada | Z
OS_413 | Parada | B
OS_414 | Operando | B
OS_415 | Parada | A
OS_416 | Operando | B
OS_417 | Operando | B
OS_418 | Parada | A
OS_419 | Operando | A
OS_420 | Parada | A
OS_421 | Operando | C | OS_25
OS_422 | Parada | A | OS_400
OS_423 | Parada | C
OS_424 | Operando | Z
OS_425 | Parada | A | OS_298
OS_426 | Parada | C
OS_427 | Parada | B
OS_428 | Parada | A
OS_429 | Operando | C
OS_430 | Operando | A
OS_431 | Operando | C
OS_432 | Parada | B
OS_433 | Operando | Z
OS_434 | Operando | C
OS_435 | Parada | C | OS_69
OS_436 | Parada | A
OS_437 | Parada | B
OS_438 | Parada | C
OS_439 | Operando | A
OS_440 | Operando | A
OS_441 | Parada | A
OS_442 | Operando | B
OS_443 | Parada | A
OS_444 | Operando | Z | OS_330
OS_445 | Operando | C
OS_446 | Operando | A
OS_447 | Operando | Z
OS_448 | Operando | C
OS_449 | Parada | A
OS_450 | Parada | B
OS_451 | Parada | A | OS_104
OS_452 | Operando | A
OS_453 | Operando | B
OS_454 | Operando | Z
OS_455 | Operando | C | OS_450
OS_456 | Operando | C
OS_457 | Operando | A
OS_458 | Operando | A
OS_459 | Operando | Z | OS_55
OS_460 | Operando | B
OS_461 | Parada | C
OS_462 | Parada | C
OS_463 | Operando | A
OS_464 | Operando | C | OS_130
OS_465 | Operando | B
OS_466 | Operando | A
OS_467 | Parada | Z
OS_468 | Operando | Z
OS_469 | Operando | A
OS_470 | Parada | C
OS_471 | Parada | A | OS_189
OS_472 | Operando | Z | OS_454
OS_473 | Operando | A
OS_474 | Parada | Z
OS_475 | Parada | A
OS_476 | Parada | A
OS_477 | Operando | Z
OS_478 | Parada | B
OS_479 | Operando | B
OS_480 | Parada | C
OS_481 | Operando | A
OS_482 | Operando | B
OS_483 | Operando | A
OS_484 | Operando | B
OS_485 | Parada | C
OS_486 | Operando | C
OS_487 | Operando | Z
OS_488 | Operando | B
OS_489 | Parada | C
OS_490 | Operando | B
OS_491 | Parada | B
OS_492 | Operando | C
OS_493 | Operando | A
OS_494 | Parada | C | OS_343
OS_495 | Parada | B
OS_496 | Parada | C
OS_497 | Operando | A | OS_247
OS_498 | Operando | A
OS_499 | Parada | A
OS_500 | Operando | B

## Tarefas
OS | Tarefa | Habilidade | Duração | Quantidade
OS_1 | T1 | Mecânico | 14 | 2
OS_1 | T2 | Mecânico | 3 | 3
OS_1 | T3 | Lubrificador | 4 | 2
OS_1 | T4 | Soldador | 2 | 3
OS_2 | T1 | Soldador | 9 | 1
OS_2 | T2 | Elétrico | 12 | 1
OS_2 | T3 | Lubrificador | 1 | 3
OS_2 | T4 | Mecânico | 14 | 3
OS_2 | T5 | Mecânico | 15 | 2
OS_3 | T1 | Elétrico | 16 | 1
OS_3 | T2 | Lubrificador | 1 | 2
OS_3 | T3 | Lubrificador | 16 | 2
OS_4 | T1 | Soldador | 9 | 1
OS_5 | T1 | Soldador | 9 | 2
OS_6 | T1 | Lubrificador | 4 | 1
OS_6 | T2 | Elétrico | 7 | 2
OS_6 | T3 | Mecânico | 9 | 2
OS_6 | T4 | Elétrico | 12 | 3
OS_7 | T1 | Soldador | 1 | 1
OS_7 | T2 | Lubrificador | 2 | 3
OS_7 | T3 | Elétrico | 12 | 2
OS_7 | T4 | Lubrificador | 7 | 3
OS_8 | T1 | Elétrico | 7 | 3
OS_8 | T2 | Lubrificador | 12 | 3
OS_9 | T1 | Mecânico | 12 | 1
OS_9 | T2 | Lubrificador | 14 | 2
OS_10 | T1 | Lubrificador | 5 | 3
OS_11 | T1 | Mecânico | 16 | 3
OS_11 | T2 | Soldador | 11 | 3
OS_11 | T3 | Elétrico | 11 | 1
OS_12 | T1 | Soldador | 11 | 1
OS_12 | T2 | Lubrificador | 15 | 2
OS_13 | T1 | Mecânico | 11 | 1
OS_13 | T2 | Mecânico | 12 | 1
OS_13 | T3 | Elétrico | 5 | 3
OS_14 | T1 | Elétrico | 3 | 1
OS_14 | T2 | Lubrificador | 12 | 2
OS_14 | T3 | Soldador | 14 | 2
OS_14 | T4 | Soldador | 5 | 2
OS_14 | T5 | Soldador | 11 | 2
OS_15 | T1 | Soldador | 16 | 3
OS_16 | T1 | Soldador | 9 | 2
OS_16 | T2 | Soldador | 4 | 2
OS_16 | T3 | Lubrificador | 4 | 3
OS_16 | T4 | Lubrificador | 16 | 3
OS_16 | T5 | Mecânico | 6 | 3
OS_17 | T1 | Lubrificador | 7 | 1
OS_17 | T2 | Lubrificador | 1 | 1
OS_18 | T1 | Elétrico | 12 | 2
OS_18 | T2 | Lubrificador | 6 | 3
OS_19 | T1 | Mecânico | 14 | 3
OS_19 | T2 | Elétrico | 1 | 2
OS_19 | T3 | Lubrificador | 12 | 2
OS_19 | T4 | Soldador | 8 | 3
OS_20 | T1 | Lubrificador | 12 | 3
OS_20 | T2 | Soldador | 2 | 1
OS_20 | T3 | Soldador | 10 | 1
OS_20 | T4 | Elétrico | 15 | 1
OS_20 | T5 | Soldador | 16 | 3
OS_21 | T1 | Elétrico | 8 | 2
OS_21 | T2 | Soldador | 10 | 2
OS_22 | T1 | Lubrificador | 16 | 2
OS_22 | T2 | Mecânico | 8 | 3
OS_22 | T3 | Mecânico | 1 | 2
OS_22 | T4 | Soldador | 11 | 1
OS_22 | T5 | Mecânico | 8 | 2
OS_23 | T1 | Mecânico | 9 | 2
OS_23 | T2 | Lubrificador | 7 | 1
OS_23 | T3 | Elétrico | 15 | 3
OS_24 | T1 | Soldador | 7 | 3
OS_24 | T2 | Lubrificador | 15 | 2
OS_24 | T3 | Elétrico | 2 | 2
OS_24 | T4 | Elétrico | 12 | 1
OS_24 | T5 | Mecânico | 11 | 3
OS_25 | T1 | Lubrificador | 6 | 3
OS_25 | T2 | Mecânico | 1 | 3
OS_25 | T3 | Mecânico | 7 | 1
OS_25 | T4 | Mecânico | 14 | 2
OS_26 | T1 | Mecânico | 2 | 2
OS_26 | T2 | Lubrificador | 4 | 2
OS_26 | T3 | Elétrico | 1 | 3
OS_27 | T1 | Soldador | 12 | 1
OS_27 | T2 | Elétrico | 6 | 2
OS_27 | T3 | Lubrificador | 6 | 1
OS_27 | T4 | Mecânico | 4 | 1
OS_27 | T5 | Elétrico | 2 | 3
OS_28 | T1 | Soldador | 5 | 2
OS_28 | T2 | Mecânico | 14 | 1
OS_28 | T3 | Elétrico | 1 | 1
OS_28 | T4 | Elétrico | 2 | 3
OS_28 | T5 | Elétrico | 16 | 2
OS_29 | T1 | Lubrificador | 15 | 3
OS_29 | T2 | Soldador | 13 | 2
OS_29 | T3 | Elétrico | 9 | 3
OS_30 | T1 | Mecânico | 7 | 1
OS_31 | T1 | Elétrico | 3 | 3
OS_32 | T1 | Lubrificador | 13 | 2
OS_32 | T2 | Elétrico | 4 | 1
OS_33 | T1 | Soldador | 13 | 1
OS_34 | T1 | Elétrico | 12 | 1
OS_35 | T1 | Elétrico | 13 | 2
OS_35 | T2 | Soldador | 7 | 3
OS_35 | T3 | Soldador | 11 | 3
OS_35 | T4 | Mecânico | 7 | 2
OS_36 | T1 | Mecânico | 16 | 3
OS_36 | T2 | Mecânico | 15 | 2
OS_36 | T3 | Soldador | 15 | 1
OS_36 | T4 | Elétrico | 5 | 3
OS_37 | T1 | Mecânico | 7 | 1
OS_37 | T2 | Elétrico | 2 | 1
OS_37 | T3 | Soldador | 9 | 3
OS_38 | T1 | Mecânico | 3 | 1
OS_38 | T2 | Soldador | 3 | 3
OS_38 | T3 | Lubrificador | 12 | 1
OS_38 | T4 | Lubrificador | 13 | 1
OS_38 | T5 | Lubrificador | 16 | 1
OS_39 | T1 | Elétrico | 6 | 3
OS_39 | T2 | Mecânico | 3 | 3
OS_40 | T1 | Elétrico | 16 | 3
OS_41 | T1 | Lubrificador | 1 | 1
OS_41 | T2 | Elétrico | 14 | 3
OS_41 | T3 | Lubrificador | 7 | 3
OS_41 | T4 | Elétrico | 11 | 2
OS_42 | T1 | Mecânico | 16 | 2
OS_42 | T2 | Elétrico | 14 | 3
OS_42 | T3 | Elétrico | 7 | 1
OS_42 | T4 | Elétrico | 4 | 1
OS_42 | T5 | Mecânico | 7 | 1
OS_43 | T1 | Lubrificador | 9 | 1
OS_43 | T2 | Elétrico | 11 | 3
OS_43 | T3 | Lubrificador | 4 | 3
OS_43 | T4 | Elétrico | 12 | 3
OS_43 | T5 | Mecânico | 10 | 1
OS_44 | T1 | Lubrificador | 15 | 3
OS_45 | T1 | Elétrico | 4 | 2
OS_45 | T2 | Lubrificador | 15 | 3
OS_46 | T1 | Mecânico | 4 | 2
OS_47 | T1 | Mecânico | 2 | 2
OS_47 | T2 | Mecânico | 7 | 3
OS_47 | T3 | Elétrico | 11 | 1
OS_47 | T4 | Lubrificador | 16 | 3
OS_48 | T1 | Mecânico | 3 | 2
OS_48 | T2 | Mecânico | 8 | 3
OS_48 | T3 | Soldador | 11 | 3
OS_48 | T4 | Lubrificador | 2 | 2
OS_49 | T1 | Elétrico | 15 | 1
OS_49 | T2 | Elétrico | 5 | 1
OS_49 | T3 | Lubrificador | 16 | 3
OS_50 | T1 | Lubrificador | 3 | 2
OS_50 | T2 | Elétrico | 10 | 2
OS_50 | T3 | Soldador | 10 | 3
OS_50 | T4 | Soldador | 3 | 1
OS_51 | T1 | Lubrificador | 13 | 1
OS_52 | T1 | Elétrico | 3 | 2
OS_52 | T2 | Soldador | 10 | 3
OS_53 | T1 | Elétrico | 15 | 3
OS_54 | T1 | Elétrico | 11 | 2
OS_54 | T2 | Lubrificador | 12 | 1
OS_54 | T3 | Elétrico | 14 | 3
OS_55 | T1 | Soldador | 14 | 1
OS_55 | T2 | Soldador | 2 | 2
OS_55 | T3 | Soldador | 1 | 1
OS_55 | T4 | Soldador | 7 | 2
OS_55 | T5 | Soldador | 12 | 1
OS_56 | T1 | Elétrico | 10 | 2
OS_56 | T2 | Lubrificador | 15 | 3
OS_56 | T3 | Lubrificador | 5 | 1
OS_56 | T4 | Elétrico | 7 | 1
OS_56 | T5 | Mecânico | 10 | 1
OS_57 | T1 | Soldador | 11 | 1
OS_57 | T2 | Lubrificador | 2 | 3
OS_58 | T1 | Elétrico | 9 | 3
OS_58 | T2 | Lubrificador | 9 | 2
OS_58 | T3 | Elétrico | 9 | 1
OS_58 | T4 | Mecânico | 12 | 1
OS_59 | T1 | Elétrico | 12 | 3
OS_59 | T2 | Elétrico | 4 | 3
OS_59 | T3 | Soldador | 7 | 1
OS_59 | T4 | Elétrico | 13 | 1
OS_60 | T1 | Soldador | 16 | 3
OS_60 | T2 | Lubrificador | 12 | 2
OS_61 | T1 | Elétrico | 6 | 1
OS_61 | T2 | Mecânico | 5 | 3
OS_62 | T1 | Lubrificador | 16 | 1
OS_62 | T2 | Elétrico | 14 | 3
OS_63 | T1 | Lubrificador | 1 | 1
OS_64 | T1 | Lubrificador | 12 | 1
OS_64 | T2 | Lubrificador | 4 | 2
OS_64 | T3 | Elétrico | 1 | 1
OS_65 | T1 | Soldador | 2 | 3
OS_65 | T2 | Elétrico | 1 | 1
OS_66 | T1 | Soldador | 16 | 3
OS_66 | T2 | Lubrificador | 3 | 3
OS_66 | T3 | Lubrificador | 15 | 3
OS_67 | T1 | Elétrico | 15 | 2
OS_67 | T2 | Elétrico | 10 | 1
OS_67 | T3 | Mecânico | 1 | 2
OS_67 | T4 | Mecânico | 14 | 3
OS_67 | T5 | Mecânico | 3 | 3
OS_68 | T1 | Lubrificador | 13 | 3
OS_68 | T2 | Soldador | 6 | 1
OS_68 | T3 | Lubrificador | 2 | 2
OS_68 | T4 | Lubrificador | 5 | 1
OS_69 | T1 | Elétrico | 15 | 1
OS_69 | T2 | Lubrificador | 11 | 2
OS_70 | T1 | Soldador | 12 | 3
OS_71 | T1 | Lubrificador | 3 | 3
OS_71 | T2 | Mecânico | 14 | 3
OS_71 | T3 | Elétrico | 1 | 2
OS_71 | T4 | Soldador | 11 | 1
OS_71 | T5 | Soldador | 4 | 1
OS_72 | T1 | Soldador | 15 | 2
OS_72 | T2 | Elétrico | 13 | 3
OS_72 | T3 | Mecânico | 13 | 1
OS_72 | T4 | Mecânico | 9 | 3
OS_72 | T5 | Elétrico | 1 | 1
OS_73 | T1 | Elétrico | 13 | 3
OS_73 | T2 | Mecânico | 15 | 1
OS_73 | T3 | Elétrico | 5 | 1
OS_73 | T4 | Elétrico | 8 | 2
OS_74 | T1 | Elétrico | 14 | 1
OS_74 | T2 | Soldador | 15 | 1
OS_74 | T3 | Mecânico | 2 | 3
OS_75 | T1 | Mecânico | 13 | 3
OS_76 | T1 | Lubrificador | 12 | 1
OS_76 | T2 | Elétrico | 14 | 2
OS_76 | T3 | Mecânico | 5 | 3
OS_77 | T1 | Lubrificador | 15 | 2
OS_77 | T2 | Soldador | 6 | 2
OS_77 | T3 | Soldador | 14 | 1
OS_77 | T4 | Soldador | 15 | 3
OS_78 | T1 | Soldador | 11 | 1
OS_78 | T2 | Elétrico | 16 | 2
OS_79 | T1 | Soldador | 10 | 3
OS_79 | T2 | Mecânico | 15 | 3
OS_80 | T1 | Elétrico | 8 | 3
OS_80 | T2 | Lubrificador | 12 | 1
OS_80 | T3 | Mecânico | 2 | 1
OS_80 | T4 | Elétrico | 16 | 1
OS_80 | T5 | Lubrificador | 16 | 2
OS_81 | T1 | Soldador | 6 | 1
OS_81 | T2 | Lubrificador | 11 | 3
OS_81 | T3 | Soldador | 16 | 1
OS_81 | T4 | Mecânico | 2 | 1
OS_82 | T1 | Lubrificador | 4 | 2
OS_82 | T2 | Mecânico | 11 | 2
OS_82 | T3 | Mecânico | 9 | 2
OS_82 | T4 | Elétrico | 16 | 2
OS_82 | T5 | Mecânico | 15 | 3
OS_83 | T1 | Mecânico | 12 | 1
OS_84 | T1 | Mecânico | 6 | 1
OS_84 | T2 | Mecânico | 10 | 3
OS_84 | T3 | Mecânico | 6 | 3
OS_85 | T1 | Mecânico | 3 | 2
OS_85 | T2 | Mecânico | 1 | 2
OS_86 | T1 | Mecânico | 11 | 2
OS_86 | T2 | Mecânico | 6 | 2
OS_86 | T3 | Mecânico | 16 | 1
OS_86 | T4 | Elétrico | 2 | 2
OS_87 | T1 | Elétrico | 10 | 2
OS_87 | T2 | Soldador | 10 | 2
OS_88 | T1 | Mecânico | 3 | 3
OS_88 | T2 | Lubrificador | 14 | 1
OS_88 | T3 | Mecânico | 16 | 1
OS_89 | T1 | Elétrico | 4 | 1
OS_89 | T2 | Soldador | 12 | 2
OS_89 | T3 | Mecânico | 15 | 3
OS_89 | T4 | Mecânico | 9 | 1
OS_89 | T5 | Mecânico | 10 | 2
OS_90 | T1 | Soldador | 12 | 1
OS_90 | T2 | Lubrificador | 15 | 3
OS_90 | T3 | Lubrificador | 11 | 1
OS_90 | T4 | Elétrico | 5 | 2
OS_91 | T1 | Lubrificador | 7 | 2
OS_91 | T2 | Soldador | 3 | 1
OS_91 | T3 | Soldador | 12 | 3
OS_92 | T1 | Elétrico | 9 | 1
OS_93 | T1 | Lubrificador | 3 | 1
OS_93 | T2 | Lubrificador | 8 | 3
OS_93 | T3 | Lubrificador | 12 | 2
OS_93 | T4 | Mecânico | 10 | 1
OS_94 | T1 | Lubrificador | 3 | 3
OS_94 | T2 | Mecânico | 8 | 1
OS_94 | T3 | Lubrificador | 14 | 2
OS_95 | T1 | Elétrico | 5 | 3
OS_95 | T2 | Elétrico | 8 | 2
OS_95 | T3 | Mecânico | 6 | 1
OS_95 | T4 | Soldador | 5 | 1
OS_96 | T1 | Lubrificador | 1 | 2
OS_96 | T2 | Mecânico | 9 | 2
OS_96 | T3 | Mecânico | 8 | 2
OS_96 | T4 | Lubrificador | 10 | 2
OS_97 | T1 | Mecânico | 14 | 1
OS_97 | T2 | Lubrificador | 5 | 3
OS_98 | T1 | Lubrificador | 1 | 2
OS_98 | T2 | Elétrico | 8 | 1
OS_98 | T3 | Lubrificador | 12 | 3
OS_99 | T1 | Mecânico | 10 | 3
OS_99 | T2 | Soldador | 14 | 2
OS_99 | T3 | Elétrico | 10 | 3
OS_100 | T1 | Mecânico | 8 | 1
OS_100 | T2 | Mecânico | 2 | 3
OS_100 | T3 | Lubrificador | 14 | 1
OS_100 | T4 | Elétrico | 1 | 3
OS_100 | T5 | Lubrificador | 2 | 1
OS_101 | T1 | Lubrificador | 15 | 2
OS_101 | T2 | Elétrico | 4 | 1
OS_101 | T3 | Elétrico | 12 | 3
OS_101 | T4 | Elétrico | 4 | 3
OS_101 | T5 | Soldador | 11 | 2
OS_102 | T1 | Mecânico | 3 | 3
OS_102 | T2 | Soldador | 2 | 2
OS_102 | T3 | Elétrico | 7 | 2
OS_103 | T1 | Lubrificador | 13 | 3
OS_104 | T1 | Lubrificador | 11 | 3
OS_104 | T2 | Lubrificador | 3 | 1
OS_105 | T1 | Soldador | 1 | 2
OS_105 | T2 | Elétrico | 12 | 3
OS_106 | T1 | Elétrico | 4 | 3
OS_107 | T1 | Elétrico | 7 | 1
OS_107 | T2 | Lubrificador | 3 | 3
OS_107 | T3 | Soldador | 16 | 1
OS_108 | T1 | Mecânico | 4 | 1
OS_108 | T2 | Elétrico | 11 | 3
OS_109 | T1 | Mecânico | 6 | 3
OS_109 | T2 | Elétrico | 8 | 3
OS_109 | T3 | Mecânico | 2 | 2
OS_109 | T4 | Lubrificador | 7 | 2
OS_109 | T5 | Elétrico | 8 | 3
OS_110 | T1 | Elétrico | 1 | 2
OS_110 | T2 | Soldador | 15 | 3
OS_110 | T3 | Mecânico | 12 | 3
OS_111 | T1 | Mecânico | 6 | 1
OS_111 | T2 | Soldador | 12 | 1
OS_112 | T1 | Lubrificador | 16 | 3
OS_112 | T2 | Mecânico | 3 | 2
OS_112 | T3 | Mecânico | 11 | 2
OS_112 | T4 | Lubrificador | 7 | 1
OS_113 | T1 | Elétrico | 5 | 1
OS_114 | T1 | Mecânico | 2 | 2
OS_115 | T1 | Mecânico | 12 | 2
OS_115 | T2 | Mecânico | 16 | 3
OS_115 | T3 | Soldador | 15 | 2
OS_115 | T4 | Mecânico | 6 | 3
OS_116 | T1 | Mecânico | 6 | 1
OS_116 | T2 | Elétrico | 8 | 1
OS_116 | T3 | Lubrificador | 4 | 3
OS_116 | T4 | Lubrificador | 15 | 3
OS_117 | T1 | Mecânico | 14 | 1
OS_117 | T2 | Lubrificador | 13 | 3
OS_117 | T3 | Mecânico | 13 | 2
OS_117 | T4 | Soldador | 5 | 1
OS_117 | T5 | Soldador | 9 | 3
OS_118 | T1 | Mecânico | 9 | 3
OS_118 | T2 | Elétrico | 14 | 3
OS_118 | T3 | Mecânico | 12 | 1
OS_119 | T1 | Elétrico | 7 | 2
OS_119 | T2 | Mecânico | 5 | 2
OS_119 | T3 | Mecânico | 8 | 3
OS_119 | T4 | Soldador | 12 | 1
OS_119 | T5 | Lubrificador | 5 | 2
OS_120 | T1 | Elétrico | 2 | 3
OS_120 | T2 | Lubrificador | 3 | 1
OS_120 | T3 | Lubrificador | 4 | 1
OS_120 | T4 | Lubrificador | 11 | 2
OS_120 | T5 | Soldador | 11 | 1
OS_121 | T1 | Lubrificador | 15 | 3
OS_121 | T2 | Elétrico | 2 | 3
OS_121 | T3 | Soldador | 4 | 1
OS_121 | T4 | Soldador | 4 | 2
OS_122 | T1 | Elétrico | 9 | 1
OS_122 | T2 | Elétrico | 16 | 1
OS_122 | T3 | Elétrico | 11 | 2
OS_122 | T4 | Lubrificador | 9 | 3
OS_122 | T5 | Elétrico | 6 | 3
OS_123 | T1 | Soldador | 12 | 3
OS_124 | T1 | Elétrico | 15 | 2
OS_125 | T1 | Lubrificador | 13 | 3
OS_126 | T1 | Soldador | 10 | 3
OS_127 | T1 | Elétrico | 16 | 2
OS_127 | T2 | Mecânico | 7 | 3
OS_128 | T1 | Soldador | 5 | 2
OS_129 | T1 | Mecânico | 11 | 2
OS_129 | T2 | Elétrico | 11 | 1
OS_129 | T3 | Mecânico | 2 | 3
OS_129 | T4 | Elétrico | 7 | 1
OS_129 | T5 | Elétrico | 9 | 1
OS_130 | T1 | Elétrico | 10 | 2
OS_130 | T2 | Soldador | 8 | 2
OS_130 | T3 | Lubrificador | 3 | 2
OS_130 | T4 | Mecânico | 6 | 3
OS_131 | T1 | Elétrico | 10 | 3
OS_131 | T2 | Lubrificador | 11 | 2
OS_131 | T3 | Mecânico | 12 | 2
OS_131 | T4 | Lubrificador | 12 | 2
OS_131 | T5 | Elétrico | 12 | 3
OS_132 | T1 | Soldador | 16 | 2
OS_132 | T2 | Elétrico | 3 | 3
OS_133 | T1 | Soldador | 12 | 2
OS_133 | T2 | Soldador | 11 | 1
OS_133 | T3 | Soldador | 2 | 3
OS_134 | T1 | Soldador | 16 | 2
OS_134 | T2 | Soldador | 10 | 2
OS_134 | T3 | Lubrificador | 5 | 3
OS_135 | T1 | Soldador | 3 | 3
OS_135 | T2 | Elétrico | 8 | 1
OS_136 | T1 | Lubrificador | 1 | 1
OS_136 | T2 | Mecânico | 12 | 1
OS_137 | T1 | Elétrico | 2 | 1
OS_137 | T2 | Lubrificador | 15 | 3
OS_137 | T3 | Mecânico | 4 | 1
OS_137 | T4 | Elétrico | 9 | 1
OS_137 | T5 | Mecânico | 6 | 3
OS_138 | T1 | Mecânico | 5 | 1
OS_138 | T2 | Soldador | 15 | 2
OS_138 | T3 | Soldador | 5 | 3
OS_138 | T4 | Soldador | 16 | 3
OS_139 | T1 | Mecânico | 7 | 3
OS_139 | T2 | Mecânico | 7 | 2
OS_140 | T1 | Elétrico | 10 | 3
OS_140 | T2 | Soldador | 6 | 1
OS_141 | T1 | Soldador | 3 | 1
OS_141 | T2 | Elétrico | 5 | 2
OS_141 | T3 | Elétrico | 12 | 3
OS_141 | T4 | Lubrificador | 11 | 2
OS_141 | T5 | Soldador | 12 | 3
OS_142 | T1 | Elétrico | 8 | 3
OS_143 | T1 | Mecânico | 13 | 3
OS_143 | T2 | Lubrificador | 2 | 1
OS_143 | T3 | Elétrico | 14 | 3
OS_143 | T4 | Lubrificador | 12 | 1
OS_144 | T1 | Mecânico | 13 | 2
OS_144 | T2 | Soldador | 9 | 1
OS_145 | T1 | Mecânico | 13 | 1
OS_145 | T2 | Soldador | 7 | 3
OS_145 | T3 | Elétrico | 15 | 3
OS_146 | T1 | Soldador | 12 | 1
OS_146 | T2 | Soldador | 7 | 1
OS_147 | T1 | Soldador | 15 | 2
OS_148 | T1 | Soldador | 16 | 2
OS_148 | T2 | Lubrificador | 5 | 2
OS_148 | T3 | Lubrificador | 13 | 3
OS_149 | T1 | Soldador | 2 | 3
OS_149 | T2 | Elétrico | 2 | 3
OS_150 | T1 | Mecânico | 14 | 2
OS_150 | T2 | Mecânico | 3 | 1
OS_150 | T3 | Soldador | 6 | 2
OS_150 | T4 | Soldador | 14 | 1
OS_150 | T5 | Elétrico | 12 | 3
OS_151 | T1 | Elétrico | 11 | 1
OS_151 | T2 | Lubrificador | 7 | 1
OS_151 | T3 | Lubrificador | 11 | 1
OS_151 | T4 | Soldador | 16 | 1
OS_151 | T5 | Lubrificador | 14 | 2
OS_152 | T1 | Lubrificador | 14 | 3
OS_153 | T1 | Mecânico | 9 | 2
OS_153 | T2 | Elétrico | 13 | 3
OS_153 | T3 | Elétrico | 5 | 3
OS_154 | T1 | Soldador | 16 | 1
OS_155 | T1 | Mecânico | 8 | 2
OS_155 | T2 | Elétrico | 6 | 1
OS_155 | T3 | Soldador | 10 | 3
OS_156 | T1 | Mecânico | 6 | 1
OS_156 | T2 | Elétrico | 2 | 2
OS_156 | T3 | Lubrificador | 12 | 1
OS_156 | T4 | Soldador | 16 | 2
OS_157 | T1 | Mecânico | 6 | 1
OS_157 | T2 | Lubrificador | 1 | 3
OS_157 | T3 | Mecânico | 10 | 2
OS_158 | T1 | Mecânico | 1 | 1
OS_158 | T2 | Mecânico | 6 | 3
OS_158 | T3 | Elétrico | 13 | 3
OS_159 | T1 | Soldador | 16 | 1
OS_159 | T2 | Mecânico | 1 | 2
OS_159 | T3 | Mecânico | 5 | 3
OS_159 | T4 | Mecânico | 1 | 3
OS_160 | T1 | Soldador | 8 | 1
OS_161 | T1 | Lubrificador | 3 | 1
OS_161 | T2 | Lubrificador | 13 | 1
OS_161 | T3 | Mecânico | 8 | 1
OS_161 | T4 | Soldador | 11 | 2
OS_162 | T1 | Soldador | 8 | 2
OS_162 | T2 | Soldador | 10 | 1
OS_162 | T3 | Elétrico | 1 | 2
OS_163 | T1 | Soldador | 5 | 2
OS_164 | T1 | Mecânico | 16 | 3
OS_164 | T2 | Mecânico | 11 | 3
OS_165 | T1 | Elétrico | 13 | 1
OS_165 | T2 | Soldador | 12 | 3
OS_165 | T3 | Mecânico | 10 | 3
OS_165 | T4 | Lubrificador | 9 | 3
OS_166 | T1 | Soldador | 1 | 2
OS_166 | T2 | Soldador | 9 | 2
OS_166 | T3 | Soldador | 7 | 3
OS_166 | T4 | Mecânico | 5 | 2
OS_167 | T1 | Lubrificador | 6 | 1
OS_167 | T2 | Mecânico | 8 | 1
OS_167 | T3 | Elétrico | 5 | 1
OS_168 | T1 | Soldador | 11 | 1
OS_168 | T2 | Elétrico | 16 | 1
OS_168 | T3 | Elétrico | 10 | 3
OS_169 | T1 | Elétrico | 9 | 3
OS_169 | T2 | Lubrificador | 3 | 1
OS_170 | T1 | Mecânico | 2 | 3
OS_170 | T2 | Elétrico | 11 | 3
OS_170 | T3 | Elétrico | 1 | 2
OS_170 | T4 | Mecânico | 8 | 3
OS_170 | T5 | Soldador | 16 | 2
OS_171 | T1 | Lubrificador | 3 | 3
OS_171 | T2 | Lubrificador | 13 | 1
OS_172 | T1 | Lubrificador | 1 | 3
OS_173 | T1 | Elétrico | 16 | 1
OS_174 | T1 | Elétrico | 9 | 3
OS_174 | T2 | Elétrico | 16 | 3
OS_174 | T3 | Mecânico | 7 | 2
OS_174 | T4 | Lubrificador | 16 | 1
OS_175 | T1 | Mecânico | 12 | 3
OS_175 | T2 | Elétrico | 2 | 2
OS_176 | T1 | Mecânico | 7 | 3
OS_177 | T1 | Mecânico | 1 | 3
OS_177 | T2 | Lubrificador | 12 | 1
OS_177 | T3 | Lubrificador | 6 | 2
OS_177 | T4 | Soldador | 5 | 1
OS_177 | T5 | Lubrificador | 8 | 2
OS_178 | T1 | Elétrico | 8 | 1
OS_178 | T2 | Elétrico | 6 | 3
OS_178 | T3 | Lubrificador | 12 | 1
OS_178 | T4 | Elétrico | 13 | 1
OS_178 | T5 | Lubrificador | 16 | 3
OS_179 | T1 | Soldador | 12 | 3
OS_179 | T2 | Lubrificador | 11 | 1
OS_179 | T3 | Mecânico | 7 | 2
OS_179 | T4 | Elétrico | 9 | 2
OS_180 | T1 | Lubrificador | 9 | 1
OS_181 | T1 | Elétrico | 9 | 3
OS_181 | T2 | Lubrificador | 5 | 3
OS_181 | T3 | Soldador | 9 | 2
OS_181 | T4 | Soldador | 9 | 1
OS_181 | T5 | Soldador | 5 | 3
OS_182 | T1 | Mecânico | 13 | 3
OS_182 | T2 | Elétrico | 3 | 1
OS_183 | T1 | Soldador | 1 | 1
OS_183 | T2 | Elétrico | 16 | 1
OS_183 | T3 | Lubrificador | 5 | 2
OS_183 | T4 | Lubrificador | 7 | 3
OS_184 | T1 | Lubrificador | 2 | 1
OS_184 | T2 | Mecânico | 3 | 2
OS_184 | T3 | Soldador | 9 | 3
OS_184 | T4 | Soldador | 3 | 3
OS_185 | T1 | Elétrico | 14 | 2
OS_185 | T2 | Lubrificador | 13 | 3
OS_185 | T3 | Mecânico | 12 | 2
OS_186 | T1 | Lubrificador | 6 | 2
OS_187 | T1 | Lubrificador | 4 | 3
OS_188 | T1 | Elétrico | 1 | 3
OS_188 | T2 | Mecânico | 5 | 3
OS_189 | T1 | Soldador | 1 | 3
OS_189 | T2 | Elétrico | 2 | 1
OS_189 | T3 | Elétrico | 6 | 3
OS_189 | T4 | Mecânico | 14 | 1
OS_190 | T1 | Lubrificador | 13 | 2
OS_191 | T1 | Soldador | 10 | 2
OS_191 | T2 | Mecânico | 14 | 2
OS_191 | T3 | Lubrificador | 15 | 3
OS_191 | T4 | Lubrificador | 1 | 3
OS_192 | T1 | Mecânico | 7 | 2
OS_192 | T2 | Mecânico | 2 | 2
OS_193 | T1 | Soldador | 6 | 2
OS_193 | T2 | Mecânico | 12 | 3
OS_194 | T1 | Elétrico | 10 | 2
OS_194 | T2 | Soldador | 13 | 2
OS_194 | T3 | Elétrico | 6 | 1
OS_194 | T4 | Lubrificador | 10 | 1
OS_194 | T5 | Elétrico | 3 | 3
OS_195 | T1 | Mecânico | 2 | 2
OS_195 | T2 | Mecânico | 8 | 3
OS_195 | T3 | Soldador | 12 | 1
OS_196 | T1 | Soldador | 15 | 2
OS_196 | T2 | Lubrificador | 14 | 1
OS_196 | T3 | Soldador | 1 | 3
OS_196 | T4 | Mecânico | 5 | 1
OS_197 | T1 | Mecânico | 12 | 3
OS_197 | T2 | Elétrico | 14 | 2
OS_197 | T3 | Mecânico | 7 | 3
OS_197 | T4 | Soldador | 4 | 1
OS_197 | T5 | Soldador | 1 | 1
OS_198 | T1 | Lubrificador | 14 | 2
OS_198 | T2 | Soldador | 16 | 1
OS_198 | T3 | Soldador | 11 | 3
OS_198 | T4 | Soldador | 7 | 3
OS_198 | T5 | Soldador | 1 | 3
OS_199 | T1 | Soldador | 4 | 3
OS_200 | T1 | Elétrico | 16 | 3
OS_201 | T1 | Lubrificador | 1 | 2
OS_201 | T2 | Mecânico | 6 | 2
OS_201 | T3 | Elétrico | 15 | 1
OS_202 | T1 | Mecânico | 16 | 1
OS_202 | T2 | Elétrico | 16 | 3
OS_203 | T1 | Mecânico | 1 | 2
OS_203 | T2 | Soldador | 8 | 3
OS_203 | T3 | Mecânico | 15 | 3
OS_203 | T4 | Elétrico | 9 | 3
OS_204 | T1 | Elétrico | 8 | 1
OS_204 | T2 | Elétrico | 9 | 1
OS_204 | T3 | Lubrificador | 10 | 1
OS_204 | T4 | Elétrico | 4 | 3
OS_205 | T1 | Lubrificador | 7 | 1
OS_205 | T2 | Mecânico | 10 | 2
OS_205 | T3 | Lubrificador | 4 | 3
OS_205 | T4 | Soldador | 14 | 2
OS_206 | T1 | Soldador | 2 | 1
OS_206 | T2 | Lubrificador | 2 | 3
OS_206 | T3 | Elétrico | 3 | 3
OS_206 | T4 | Mecânico | 5 | 3
OS_207 | T1 | Lubrificador | 16 | 1
OS_208 | T1 | Elétrico | 15 | 1
OS_208 | T2 | Mecânico | 6 | 2
OS_208 | T3 | Soldador | 11 | 3
OS_208 | T4 | Lubrificador | 3 | 2
OS_208 | T5 | Soldador | 2 | 1
OS_209 | T1 | Elétrico | 11 | 1
OS_209 | T2 | Lubrificador | 2 | 3
OS_209 | T3 | Lubrificador | 7 | 1
OS_209 | T4 | Lubrificador | 9 | 3
OS_210 | T1 | Lubrificador | 15 | 2
OS_210 | T2 | Mecânico | 12 | 2
OS_210 | T3 | Lubrificador | 13 | 3
OS_210 | T4 | Elétrico | 4 | 1
OS_210 | T5 | Elétrico | 13 | 2
OS_211 | T1 | Lubrificador | 8 | 2
OS_211 | T2 | Elétrico | 4 | 3
OS_211 | T3 | Mecânico | 5 | 3
OS_212 | T1 | Soldador | 11 | 1
OS_212 | T2 | Mecânico | 11 | 2
OS_212 | T3 | Lubrificador | 13 | 1
OS_212 | T4 | Lubrificador | 16 | 1
OS_213 | T1 | Soldador | 1 | 3
OS_213 | T2 | Lubrificador | 9 | 1
OS_213 | T3 | Lubrificador | 14 | 1
OS_213 | T4 | Soldador | 9 | 3
OS_214 | T1 | Soldador | 3 | 3
OS_215 | T1 | Soldador | 8 | 1
OS_216 | T1 | Lubrificador | 14 | 2
OS_216 | T2 | Mecânico | 8 | 2
OS_216 | T3 | Lubrificador | 10 | 1
OS_216 | T4 | Mecânico | 4 | 2
OS_216 | T5 | Elétrico | 4 | 3
OS_217 | T1 | Mecânico | 5 | 3
OS_217 | T2 | Soldador | 8 | 3
OS_217 | T3 | Mecânico | 11 | 3
OS_217 | T4 | Soldador | 12 | 1
OS_218 | T1 | Lubrificador | 11 | 3
OS_218 | T2 | Soldador | 10 | 3
OS_219 | T1 | Soldador | 16 | 3
OS_219 | T2 | Mecânico | 8 | 3
OS_219 | T3 | Mecânico | 10 | 1
OS_219 | T4 | Elétrico | 11 | 3
OS_219 | T5 | Lubrificador | 13 | 2
OS_220 | T1 | Lubrificador | 6 | 2
OS_220 | T2 | Soldador | 7 | 2
OS_220 | T3 | Lubrificador | 15 | 3
OS_221 | T1 | Soldador | 1 | 1
OS_222 | T1 | Soldador | 10 | 2
OS_222 | T2 | Soldador | 12 | 2
OS_222 | T3 | Mecânico | 9 | 1
OS_222 | T4 | Soldador | 13 | 2
OS_222 | T5 | Mecânico | 3 | 3
OS_223 | T1 | Soldador | 2 | 2
OS_223 | T2 | Mecânico | 16 | 3
OS_223 | T3 | Elétrico | 8 | 2
OS_224 | T1 | Lubrificador | 2 | 1
OS_224 | T2 | Elétrico | 8 | 2
OS_225 | T1 | Lubrificador | 12 | 1
OS_225 | T2 | Soldador | 12 | 3
OS_226 | T1 | Lubrificador | 16 | 3
OS_226 | T2 | Elétrico | 9 | 1
OS_226 | T3 | Mecânico | 3 | 2
OS_226 | T4 | Mecânico | 8 | 3
OS_227 | T1 | Mecânico | 6 | 3
OS_227 | T2 | Elétrico | 3 | 1
OS_227 | T3 | Elétrico | 9 | 2
OS_228 | T1 | Soldador | 12 | 2
OS_228 | T2 | Mecânico | 1 | 3
OS_228 | T3 | Soldador | 16 | 1
OS_229 | T1 | Elétrico | 5 | 3
OS_230 | T1 | Mecânico | 5 | 1
OS_230 | T2 | Soldador | 5 | 3
OS_230 | T3 | Elétrico | 2 | 3
OS_230 | T4 | Elétrico | 2 | 2
OS_231 | T1 | Mecânico | 1 | 3
OS_231 | T2 | Mecânico | 11 | 2
OS_231 | T3 | Lubrificador | 11 | 1
OS_232 | T1 | Elétrico | 5 | 3
OS_232 | T2 | Mecânico | 11 | 1
OS_232 | T3 | Soldador | 8 | 3
OS_233 | T1 | Soldador | 16 | 3
OS_233 | T2 | Soldador | 2 | 2
OS_233 | T3 | Mecânico | 10 | 2
OS_234 | T1 | Mecânico | 4 | 2
OS_235 | T1 | Lubrificador | 15 | 2
OS_235 | T2 | Lubrificador | 3 | 3
OS_235 | T3 | Lubrificador | 8 | 3
OS_235 | T4 | Mecânico | 5 | 3
OS_236 | T1 | Soldador | 6 | 3
OS_236 | T2 | Lubrificador | 7 | 3
OS_237 | T1 | Elétrico | 3 | 1
OS_237 | T2 | Mecânico | 9 | 3
OS_237 | T3 | Elétrico | 9 | 2
OS_237 | T4 | Lubrificador | 15 | 1
OS_237 | T5 | Soldador | 14 | 1
OS_238 | T1 | Lubrificador | 12 | 3
OS_238 | T2 | Mecânico | 4 | 1
OS_239 | T1 | Elétrico | 8 | 3
OS_239 | T2 | Mecânico | 6 | 2
OS_239 | T3 | Mecânico | 10 | 3
OS_239 | T4 | Elétrico | 2 | 3
OS_240 | T1 | Elétrico | 15 | 2
OS_240 | T2 | Mecânico | 8 | 2
OS_241 | T1 | Mecânico | 10 | 3
OS_241 | T2 | Mecânico | 14 | 3
OS_242 | T1 | Elétrico | 1 | 3
OS_242 | T2 | Elétrico | 6 | 2
OS_242 | T3 | Lubrificador | 9 | 1
OS_243 | T1 | Mecânico | 12 | 2
OS_243 | T2 | Elétrico | 8 | 1
OS_243 | T3 | Elétrico | 16 | 2
OS_243 | T4 | Lubrificador | 2 | 1
OS_244 | T1 | Elétrico | 16 | 3
OS_245 | T1 | Elétrico | 6 | 3
OS_246 | T1 | Lubrificador | 7 | 2
OS_246 | T2 | Lubrificador | 1 | 2
OS_246 | T3 | Soldador | 12 | 3
OS_247 | T1 | Lubrificador | 3 | 2
OS_247 | T2 | Elétrico | 11 | 2
OS_247 | T3 | Soldador | 13 | 1
OS_247 | T4 | Lubrificador | 12 | 1
OS_248 | T1 | Elétrico | 5 | 1
OS_248 | T2 | Elétrico | 9 | 1
OS_248 | T3 | Elétrico | 13 | 1
OS_248 | T4 | Mecânico | 6 | 1
OS_248 | T5 | Elétrico | 14 | 1
OS_249 | T1 | Lubrificador | 7 | 1
OS_249 | T2 | Lubrificador | 13 | 1
OS_250 | T1 | Lubrificador | 9 | 2
OS_250 | T2 | Mecânico | 2 | 2
OS_250 | T3 | Lubrificador | 14 | 1
OS_250 | T4 | Elétrico | 14 | 2
OS_251 | T1 | Elétrico | 9 | 3
OS_251 | T2 | Elétrico | 12 | 2
OS_251 | T3 | Lubrificador | 8 | 3
OS_251 | T4 | Mecânico | 8 | 1
OS_252 | T1 | Elétrico | 15 | 2
OS_252 | T2 | Elétrico | 3 | 1
OS_252 | T3 | Soldador | 5 | 2
OS_252 | T4 | Mecânico | 1 | 2
OS_252 | T5 | Soldador | 12 | 2
OS_253 | T1 | Lubrificador | 4 | 1
OS_253 | T2 | Soldador | 2 | 3
OS_253 | T3 | Lubrificador | 11 | 1
OS_253 | T4 | Soldador | 1 | 3
OS_253 | T5 | Soldador | 11 | 3
OS_254 | T1 | Elétrico | 6 | 1
OS_254 | T2 | Elétrico | 11 | 3
OS_254 | T3 | Elétrico | 8 | 1
OS_255 | T1 | Soldador | 13 | 3
OS_255 | T2 | Elétrico | 13 | 2
OS_255 | T3 | Elétrico | 8 | 1
OS_256 | T1 | Elétrico | 14 | 2
OS_256 | T2 | Soldador | 15 | 3
OS_256 | T3 | Lubrificador | 3 | 2
OS_257 | T1 | Lubrificador | 5 | 2
OS_257 | T2 | Lubrificador | 7 | 1
OS_257 | T3 | Mecânico | 16 | 3
OS_257 | T4 | Mecânico | 10 | 1
OS_258 | T1 | Mecânico | 12 | 2
OS_258 | T2 | Soldador | 6 | 2
OS_258 | T3 | Elétrico | 14 | 2
OS_259 | T1 | Soldador | 5 | 3
OS_259 | T2 | Elétrico | 16 | 1
OS_259 | T3 | Mecânico | 15 | 2
OS_259 | T4 | Elétrico | 13 | 2
OS_260 | T1 | Elétrico | 16 | 2
OS_260 | T2 | Lubrificador | 6 | 2
OS_261 | T1 | Mecânico | 9 | 1
OS_261 | T2 | Mecânico | 14 | 1
OS_261 | T3 | Soldador | 12 | 1
OS_262 | T1 | Soldador | 5 | 1
OS_263 | T1 | Elétrico | 15 | 2
OS_263 | T2 | Lubrificador | 15 | 1
OS_263 | T3 | Elétrico | 15 | 3
OS_263 | T4 | Mecânico | 3 | 2
OS_264 | T1 | Lubrificador | 15 | 3
OS_264 | T2 | Mecânico | 11 | 3
OS_264 | T3 | Mecânico | 4 | 1
OS_264 | T4 | Elétrico | 10 | 2
OS_264 | T5 | Elétrico | 14 | 2
OS_265 | T1 | Lubrificador | 6 | 2
OS_265 | T2 | Mecânico | 8 | 2
OS_265 | T3 | Soldador | 7 | 2
OS_265 | T4 | Mecânico | 1 | 3
OS_266 | T1 | Mecânico | 1 | 2
OS_266 | T2 | Lubrificador | 5 | 2
OS_267 | T1 | Mecânico | 4 | 2
OS_267 | T2 | Lubrificador | 10 | 1
OS_267 | T3 | Soldador | 14 | 3
OS_267 | T4 | Elétrico | 9 | 2
OS_268 | T1 | Soldador | 2 | 3
OS_268 | T2 | Soldador | 5 | 3
OS_268 | T3 | Soldador | 6 | 3
OS_269 | T1 | Elétrico | 2 | 3
OS_270 | T1 | Soldador | 1 | 1
OS_270 | T2 | Mecânico | 6 | 2
OS_270 | T3 | Mecânico | 6 | 2
OS_271 | T1 | Lubrificador | 13 | 1
OS_271 | T2 | Lubrificador | 3 | 3
OS_271 | T3 | Mecânico | 5 | 3
OS_271 | T4 | Lubrificador | 1 | 2
OS_271 | T5 | Mecânico | 6 | 1
OS_272 | T1 | Soldador | 15 | 2
OS_272 | T2 | Mecânico | 5 | 2
OS_272 | T3 | Elétrico | 2 | 1
OS_272 | T4 | Mecânico | 5 | 1
OS_273 | T1 | Soldador | 13 | 1
OS_273 | T2 | Mecânico | 16 | 3
OS_273 | T3 | Soldador | 15 | 1
OS_273 | T4 | Lubrificador | 6 | 3
OS_273 | T5 | Lubrificador | 15 | 3
OS_274 | T1 | Soldador | 11 | 2
OS_274 | T2 | Soldador | 5 | 3
OS_274 | T3 | Soldador | 14 | 3
OS_274 | T4 | Lubrificador | 5 | 2
OS_274 | T5 | Mecânico | 4 | 1
OS_275 | T1 | Lubrificador | 5 | 1
OS_275 | T2 | Elétrico | 1 | 2
OS_275 | T3 | Mecânico | 10 | 2
OS_276 | T1 | Lubrificador | 1 | 3
OS_277 | T1 | Mecânico | 16 | 3
OS_277 | T2 | Mecânico | 2 | 3
OS_277 | T3 | Elétrico | 13 | 2
OS_277 | T4 | Lubrificador | 15 | 1
OS_277 | T5 | Soldador | 2 | 2
OS_278 | T1 | Mecânico | 8 | 3
OS_278 | T2 | Soldador | 3 | 1
OS_278 | T3 | Soldador | 13 | 2
OS_279 | T1 | Soldador | 4 | 2
OS_280 | T1 | Mecânico | 8 | 3
OS_280 | T2 | Mecânico | 4 | 1
OS_280 | T3 | Soldador | 3 | 3
OS_280 | T4 | Mecânico | 16 | 1
OS_281 | T1 | Lubrificador | 14 | 1
OS_281 | T2 | Lubrificador | 11 | 3
OS_281 | T3 | Lubrificador | 2 | 2
OS_281 | T4 | Elétrico | 9 | 1
OS_282 | T1 | Soldador | 12 | 1
OS_282 | T2 | Elétrico | 2 | 2
OS_283 | T1 | Mecânico | 12 | 1
OS_283 | T2 | Elétrico | 1 | 3
OS_283 | T3 | Soldador | 16 | 2
OS_284 | T1 | Lubrificador | 15 | 1
OS_284 | T2 | Lubrificador | 2 | 2
OS_284 | T3 | Lubrificador | 5 | 3
OS_285 | T1 | Lubrificador | 4 | 2
OS_285 | T2 | Lubrificador | 6 | 2
OS_285 | T3 | Mecânico | 9 | 1
OS_285 | T4 | Mecânico | 4 | 3
OS_285 | T5 | Elétrico | 2 | 2
OS_286 | T1 | Elétrico | 15 | 3
OS_286 | T2 | Elétrico | 2 | 1
OS_286 | T3 | Mecânico | 1 | 3
OS_287 | T1 | Lubrificador | 6 | 2
OS_287 | T2 | Mecânico | 12 | 3
OS_287 | T3 | Mecânico | 13 | 3
OS_288 | T1 | Lubrificador | 14 | 2
OS_288 | T2 | Lubrificador | 3 | 1
OS_288 | T3 | Lubrificador | 1 | 1
OS_289 | T1 | Mecânico | 4 | 1
OS_289 | T2 | Soldador | 13 | 1
OS_289 | T3 | Mecânico | 12 | 3
OS_289 | T4 | Mecânico | 15 | 1
OS_289 | T5 | Soldador | 4 | 2
OS_290 | T1 | Mecânico | 14 | 1
OS_290 | T2 | Elétrico | 5 | 2
OS_290 | T3 | Soldador | 12 | 3
OS_290 | T4 | Lubrificador | 11 | 1
OS_291 | T1 | Mecânico | 16 | 1
OS_291 | T2 | Lubrificador | 3 | 3
OS_292 | T1 | Elétrico | 3 | 2
OS_293 | T1 | Lubrificador | 1 | 1
OS_293 | T2 | Soldador | 1 | 1
OS_293 | T3 | Elétrico | 4 | 2
OS_293 | T4 | Soldador | 13 | 1
OS_293 | T5 | Lubrificador | 14 | 3
OS_294 | T1 | Lubrificador | 8 | 2
OS_294 | T2 | Lubrificador | 6 | 3
OS_294 | T3 | Mecânico | 15 | 2
OS_294 | T4 | Elétrico | 9 | 3
OS_295 | T1 | Soldador | 15 | 2
OS_295 | T2 | Lubrificador | 1 | 2
OS_295 | T3 | Lubrificador | 11 | 2
OS_295 | T4 | Lubrificador | 1 | 2
OS_296 | T1 | Soldador | 13 | 2
OS_296 | T2 | Mecânico | 7 | 2
OS_296 | T3 | Soldador | 6 | 1
OS_297 | T1 | Elétrico | 16 | 3
OS_297 | T2 | Lubrificador | 4 | 1
OS_297 | T3 | Lubrificador | 10 | 1
OS_298 | T1 | Elétrico | 14 | 3
OS_298 | T2 | Lubrificador | 9 | 2
OS_298 | T3 | Mecânico | 2 | 3
OS_298 | T4 | Lubrificador | 3 | 3
OS_299 | T1 | Mecânico | 13 | 2
OS_299 | T2 | Soldador | 2 | 2
OS_299 | T3 | Mecânico | 5 | 2
OS_299 | T4 | Mecânico | 4 | 1
OS_300 | T1 | Soldador | 2 | 3
OS_300 | T2 | Soldador | 16 | 3
OS_300 | T3 | Elétrico | 3 | 2
OS_300 | T4 | Elétrico | 12 | 3
OS_300 | T5 | Mecânico | 4 | 3
OS_301 | T1 | Lubrificador | 6 | 1
OS_301 | T2 | Lubrificador | 9 | 3
OS_302 | T1 | Soldador | 3 | 1
OS_303 | T1 | Elétrico | 9 | 3
OS_303 | T2 | Lubrificador | 5 | 1
OS_303 | T3 | Lubrificador | 10 | 3
OS_303 | T4 | Lubrificador | 8 | 1
OS_304 | T1 | Soldador | 9 | 3
OS_305 | T1 | Lubrificador | 5 | 1
OS_305 | T2 | Soldador | 6 | 2
OS_305 | T3 | Lubrificador | 12 | 2
OS_306 | T1 | Lubrificador | 6 | 1
OS_306 | T2 | Elétrico | 11 | 3
OS_306 | T3 | Elétrico | 15 | 3
OS_307 | T1 | Lubrificador | 5 | 2
OS_307 | T2 | Elétrico | 6 | 1
OS_308 | T1 | Soldador | 1 | 2
OS_308 | T2 | Elétrico | 16 | 2
OS_308 | T3 | Soldador | 5 | 2
OS_309 | T1 | Lubrificador | 4 | 2
OS_310 | T1 | Elétrico | 6 | 3
OS_310 | T2 | Soldador | 4 | 3
OS_310 | T3 | Soldador | 4 | 1
OS_310 | T4 | Lubrificador | 5 | 3
OS_311 | T1 | Soldador | 9 | 2
OS_311 | T2 | Elétrico | 5 | 2
OS_311 | T3 | Soldador | 15 | 1
OS_312 | T1 | Lubrificador | 8 | 1
OS_312 | T2 | Mecânico | 7 | 2
OS_312 | T3 | Mecânico | 5 | 2
OS_313 | T1 | Soldador | 4 | 1
OS_313 | T2 | Lubrificador | 10 | 3
OS_313 | T3 | Soldador | 4 | 1
OS_313 | T4 | Lubrificador | 9 | 1
OS_313 | T5 | Soldador | 11 | 2
OS_314 | T1 | Soldador | 6 | 1
OS_315 | T1 | Lubrificador | 1 | 3
OS_315 | T2 | Soldador | 7 | 1
OS_315 | T3 | Mecânico | 9 | 1
OS_316 | T1 | Elétrico | 1 | 1
OS_316 | T2 | Elétrico | 4 | 1
OS_317 | T1 | Mecânico | 13 | 3
OS_317 | T2 | Mecânico | 5 | 1
OS_317 | T3 | Elétrico | 9 | 3
OS_318 | T1 | Mecânico | 1 | 2
OS_318 | T2 | Elétrico | 6 | 3
OS_319 | T1 | Mecânico | 14 | 1
OS_319 | T2 | Lubrificador | 7 | 1
OS_319 | T3 | Mecânico | 6 | 1
OS_319 | T4 | Mecânico | 16 | 2
OS_320 | T1 | Elétrico | 9 | 2
OS_320 | T2 | Mecânico | 5 | 2
OS_320 | T3 | Elétrico | 8 | 2
OS_321 | T1 | Elétrico | 2 | 2
OS_321 | T2 | Mecânico | 6 | 1
OS_321 | T3 | Soldador | 13 | 2
OS_321 | T4 | Mecânico | 14 | 2
OS_321 | T5 | Soldador | 14 | 2
OS_322 | T1 | Soldador | 5 | 2
OS_322 | T2 | Mecânico | 2 | 3
OS_322 | T3 | Mecânico | 15 | 1
OS_322 | T4 | Mecânico | 10 | 3
OS_322 | T5 | Lubrificador | 12 | 3
OS_323 | T1 | Elétrico | 4 | 3
OS_324 | T1 | Lubrificador | 5 | 3
OS_324 | T2 | Mecânico | 15 | 3
OS_324 | T3 | Lubrificador | 3 | 3
OS_325 | T1 | Mecânico | 4 | 1
OS_326 | T1 | Mecânico | 2 | 3
OS_326 | T2 | Soldador | 16 | 3
OS_326 | T3 | Elétrico | 16 | 1
OS_326 | T4 | Lubrificador | 2 | 2
OS_327 | T1 | Elétrico | 9 | 3
OS_327 | T2 | Mecânico | 8 | 1
OS_327 | T3 | Elétrico | 10 | 3
OS_328 | T1 | Elétrico | 8 | 3
OS_328 | T2 | Mecânico | 3 | 3
OS_328 | T3 | Soldador | 16 | 3
OS_328 | T4 | Mecânico | 5 | 3
OS_328 | T5 | Mecânico | 12 | 3
OS_329 | T1 | Soldador | 5 | 1
OS_329 | T2 | Lubrificador | 14 | 3
OS_330 | T1 | Lubrificador | 2 | 3
OS_330 | T2 | Elétrico | 14 | 3
OS_330 | T3 | Elétrico | 12 | 1
OS_330 | T4 | Mecânico | 4 | 3
OS_330 | T5 | Mecânico | 16 | 2
OS_331 | T1 | Elétrico | 2 | 2
OS_332 | T1 | Lubrificador | 5 | 3
OS_332 | T2 | Elétrico | 15 | 2
OS_333 | T1 | Mecânico | 4 | 2
OS_333 | T2 | Soldador | 7 | 1
OS_333 | T3 | Elétrico | 6 | 3
OS_334 | T1 | Mecânico | 8 | 3
OS_334 | T2 | Lubrificador | 7 | 2
OS_334 | T3 | Elétrico | 8 | 1
OS_334 | T4 | Elétrico | 3 | 3
OS_335 | T1 | Mecânico | 14 | 2
OS_335 | T2 | Lubrificador | 14 | 1
OS_335 | T3 | Soldador | 7 | 3
OS_336 | T1 | Elétrico | 8 | 3
OS_337 | T1 | Lubrificador | 13 | 2
OS_337 | T2 | Elétrico | 9 | 3
OS_337 | T3 | Lubrificador | 6 | 3
OS_337 | T4 | Mecânico | 9 | 3
OS_338 | T1 | Lubrificador | 5 | 2
OS_338 | T2 | Lubrificador | 15 | 1
OS_338 | T3 | Elétrico | 15 | 2
OS_338 | T4 | Elétrico | 9 | 2
OS_338 | T5 | Mecânico | 7 | 3
OS_339 | T1 | Lubrificador | 8 | 3
OS_339 | T2 | Elétrico | 7 | 2
OS_339 | T3 | Mecânico | 14 | 1
OS_339 | T4 | Soldador | 4 | 1
OS_340 | T1 | Soldador | 3 | 3
OS_340 | T2 | Soldador | 5 | 1
OS_341 | T1 | Lubrificador | 12 | 3
OS_341 | T2 | Elétrico | 8 | 1
OS_341 | T3 | Lubrificador | 7 | 3
OS_341 | T4 | Elétrico | 4 | 3
OS_341 | T5 | Soldador | 9 | 3
OS_342 | T1 | Lubrificador | 9 | 1
OS_342 | T2 | Elétrico | 10 | 1
OS_343 | T1 | Soldador | 15 | 1
OS_343 | T2 | Elétrico | 13 | 1
OS_344 | T1 | Elétrico | 11 | 3
OS_344 | T2 | Lubrificador | 15 | 3
OS_345 | T1 | Lubrificador | 8 | 2
OS_345 | T2 | Lubrificador | 7 | 1
OS_345 | T3 | Lubrificador | 14 | 1
OS_345 | T4 | Mecânico | 13 | 1
OS_345 | T5 | Elétrico | 7 | 2
OS_346 | T1 | Elétrico | 2 | 3
OS_347 | T1 | Lubrificador | 4 | 2
OS_347 | T2 | Mecânico | 6 | 3
OS_347 | T3 | Elétrico | 10 | 2
OS_348 | T1 | Elétrico | 11 | 1
OS_348 | T2 | Lubrificador | 12 | 2
OS_349 | T1 | Lubrificador | 8 | 2
OS_349 | T2 | Mecânico | 7 | 1
OS_349 | T3 | Mecânico | 2 | 1
OS_349 | T4 | Mecânico | 3 | 2
OS_349 | T5 | Mecânico | 15 | 3
OS_350 | T1 | Lubrificador | 4 | 1
OS_350 | T2 | Soldador | 5 | 3
OS_350 | T3 | Elétrico | 16 | 3
OS_350 | T4 | Elétrico | 11 | 3
OS_351 | T1 | Lubrificador | 3 | 3
OS_351 | T2 | Lubrificador | 2 | 3
OS_352 | T1 | Mecânico | 11 | 1
OS_353 | T1 | Mecânico | 11 | 2
OS_354 | T1 | Lubrificador | 13 | 1
OS_354 | T2 | Mecânico | 9 | 2
OS_354 | T3 | Soldador | 13 | 1
OS_354 | T4 | Lubrificador | 15 | 2
OS_354 | T5 | Elétrico | 15 | 1
OS_355 | T1 | Elétrico | 9 | 1
OS_355 | T2 | Elétrico | 11 | 3
OS_356 | T1 | Soldador | 2 | 1
OS_356 | T2 | Soldador | 2 | 3
OS_356 | T3 | Soldador | 7 | 3
OS_356 | T4 | Soldador | 6 | 3
OS_356 | T5 | Mecânico | 9 | 1
OS_357 | T1 | Lubrificador | 12 | 1
OS_357 | T2 | Elétrico | 5 | 1
OS_357 | T3 | Mecânico | 7 | 3
OS_358 | T1 | Elétrico | 10 | 3
OS_358 | T2 | Mecânico | 16 | 3
OS_358 | T3 | Mecânico | 4 | 1
OS_358 | T4 | Elétrico | 4 | 2
OS_359 | T1 | Mecânico | 7 | 3
OS_359 | T2 | Soldador | 1 | 3
OS_360 | T1 | Elétrico | 4 | 3
OS_361 | T1 | Elétrico | 12 | 1
OS_361 | T2 | Soldador | 4 | 2
OS_361 | T3 | Mecânico | 9 | 3
OS_362 | T1 | Lubrificador | 9 | 2
OS_362 | T2 | Elétrico | 5 | 3
OS_362 | T3 | Elétrico | 12 | 2
OS_363 | T1 | Mecânico | 5 | 2
OS_363 | T2 | Soldador | 6 | 3
OS_364 | T1 | Soldador | 3 | 2
OS_364 | T2 | Lubrificador | 7 | 2
OS_364 | T3 | Elétrico | 3 | 2
OS_364 | T4 | Mecânico | 13 | 2
OS_364 | T5 | Lubrificador | 11 | 2
OS_365 | T1 | Soldador | 11 | 2
OS_366 | T1 | Mecânico | 6 | 1
OS_367 | T1 | Lubrificador | 6 | 1
OS_367 | T2 | Elétrico | 13 | 1
OS_367 | T3 | Elétrico | 1 | 1
OS_368 | T1 | Mecânico | 2 | 3
OS_368 | T2 | Elétrico | 2 | 2
OS_368 | T3 | Mecânico | 16 | 3
OS_369 | T1 | Lubrificador | 5 | 3
OS_369 | T2 | Elétrico | 13 | 1
OS_369 | T3 | Lubrificador | 4 | 2
OS_370 | T1 | Lubrificador | 5 | 2
OS_370 | T2 | Elétrico | 9 | 1
OS_370 | T3 | Mecânico | 3 | 1
OS_370 | T4 | Elétrico | 16 | 3
OS_371 | T1 | Elétrico | 1 | 1
OS_371 | T2 | Mecânico | 2 | 3
OS_371 | T3 | Elétrico | 1 | 3
OS_372 | T1 | Mecânico | 16 | 2
OS_373 | T1 | Soldador | 12 | 1
OS_373 | T2 | Elétrico | 5 | 2
OS_373 | T3 | Lubrificador | 1 | 2
OS_373 | T4 | Lubrificador | 9 | 2
OS_373 | T5 | Elétrico | 9 | 1
OS_374 | T1 | Lubrificador | 6 | 2
OS_374 | T2 | Soldador | 3 | 1
OS_375 | T1 | Mecânico | 4 | 2
OS_375 | T2 | Lubrificador | 1 | 2
OS_375 | T3 | Lubrificador | 16 | 1
OS_375 | T4 | Lubrificador | 8 | 1
OS_375 | T5 | Elétrico | 1 | 3
OS_376 | T1 | Elétrico | 3 | 2
OS_376 | T2 | Elétrico | 14 | 3
OS_376 | T3 | Elétrico | 13 | 3
OS_377 | T1 | Lubrificador | 16 | 2
OS_377 | T2 | Soldador | 2 | 1
OS_377 | T3 | Soldador | 2 | 1
OS_378 | T1 | Mecânico | 14 | 3
OS_378 | T2 | Mecânico | 14 | 3
OS_378 | T3 | Mecânico | 2 | 3
OS_378 | T4 | Elétrico | 10 | 2
OS_378 | T5 | Mecânico | 6 | 3
OS_379 | T1 | Mecânico | 11 | 1
OS_379 | T2 | Lubrificador | 11 | 3
OS_379 | T3 | Elétrico | 12 | 2
OS_379 | T4 | Elétrico | 16 | 3
OS_379 | T5 | Elétrico | 14 | 3
OS_380 | T1 | Elétrico | 5 | 2
OS_380 | T2 | Lubrificador | 12 | 3
OS_380 | T3 | Elétrico | 9 | 2
OS_380 | T4 | Elétrico | 3 | 1
OS_381 | T1 | Mecânico | 1 | 2
OS_382 | T1 | Lubrificador | 7 | 2
OS_382 | T2 | Elétrico | 15 | 2
OS_382 | T3 | Elétrico | 12 | 3
OS_382 | T4 | Soldador | 9 | 3
OS_382 | T5 | Soldador | 1 | 2
OS_383 | T1 | Elétrico | 3 | 2
OS_383 | T2 | Mecânico | 6 | 2
OS_383 | T3 | Soldador | 10 | 2
OS_383 | T4 | Soldador | 8 | 2
OS_384 | T1 | Mecânico | 3 | 3
OS_385 | T1 | Elétrico | 4 | 3
OS_385 | T2 | Lubrificador | 10 | 3
OS_385 | T3 | Soldador | 5 | 2
OS_385 | T4 | Mecânico | 11 | 2
OS_385 | T5 | Mecânico | 16 | 3
OS_386 | T1 | Lubrificador | 16 | 1
OS_386 | T2 | Soldador | 1 | 3
OS_386 | T3 | Lubrificador | 6 | 2
OS_386 | T4 | Soldador | 9 | 2
OS_386 | T5 | Lubrificador | 7 | 2
OS_387 | T1 | Lubrificador | 3 | 3
OS_387 | T2 | Mecânico | 12 | 2
OS_387 | T3 | Mecânico | 7 | 2
OS_388 | T1 | Soldador | 2 | 1
OS_388 | T2 | Elétrico | 7 | 2
OS_389 | T1 | Lubrificador | 16 | 1
OS_389 | T2 | Mecânico | 4 | 3
OS_389 | T3 | Elétrico | 9 | 2
OS_390 | T1 | Mecânico | 12 | 3
OS_390 | T2 | Soldador | 9 | 2
OS_390 | T3 | Elétrico | 1 | 2
OS_391 | T1 | Lubrificador | 16 | 1
OS_392 | T1 | Mecânico | 5 | 1
OS_392 | T2 | Elétrico | 12 | 3
OS_392 | T3 | Soldador | 6 | 3
OS_392 | T4 | Mecânico | 6 | 1
OS_393 | T1 | Soldador | 9 | 2
OS_393 | T2 | Elétrico | 1 | 2
OS_394 | T1 | Soldador | 13 | 1
OS_394 | T2 | Lubrificador | 7 | 2
OS_394 | T3 | Elétrico | 4 | 1
OS_395 | T1 | Elétrico | 16 | 3
OS_396 | T1 | Lubrificador | 4 | 2
OS_397 | T1 | Elétrico | 9 | 2
OS_397 | T2 | Elétrico | 9 | 3
OS_398 | T1 | Elétrico | 12 | 2
OS_398 | T2 | Soldador | 4 | 2
OS_398 | T3 | Soldador | 1 | 3
OS_398 | T4 | Lubrificador | 13 | 1
OS_398 | T5 | Lubrificador | 16 | 1
OS_399 | T1 | Mecânico | 8 | 1
OS_399 | T2 | Elétrico | 7 | 1
OS_399 | T3 | Elétrico | 10 | 1
OS_400 | T1 | Mecânico | 12 | 3
OS_400 | T2 | Lubrificador | 6 | 2
OS_401 | T1 | Mecânico | 13 | 2
OS_401 | T2 | Elétrico | 6 | 1
OS_401 | T3 | Mecânico | 3 | 2
OS_401 | T4 | Soldador | 10 | 1
OS_402 | T1 | Lubrificador | 11 | 1
OS_402 | T2 | Mecânico | 16 | 1
OS_402 | T3 | Lubrificador | 7 | 1
OS_402 | T4 | Soldador | 16 | 2
OS_402 | T5 | Soldador | 4 | 2
OS_403 | T1 | Elétrico | 16 | 3
OS_403 | T2 | Mecânico | 1 | 1
OS_404 | T1 | Elétrico | 13 | 3
OS_405 | T1 | Mecânico | 2 | 3
OS_406 | T1 | Mecânico | 10 | 2
OS_406 | T2 | Elétrico | 1 | 1
OS_406 | T3 | Lubrificador | 16 | 2
OS_406 | T4 | Soldador | 7 | 2
OS_406 | T5 | Lubrificador | 16 | 2
OS_407 | T1 | Lubrificador | 12 | 2
OS_407 | T2 | Soldador | 7 | 3
OS_407 | T3 | Lubrificador | 16 | 1
OS_407 | T4 | Mecânico | 7 | 3
OS_408 | T1 | Soldador | 8 | 2
OS_408 | T2 | Soldador | 9 | 1
OS_408 | T3 | Elétrico | 14 | 1
OS_408 | T4 | Soldador | 8 | 1
OS_409 | T1 | Lubrificador | 6 | 3
OS_409 | T2 | Mecânico | 12 | 1
OS_409 | T3 | Mecânico | 4 | 1
OS_409 | T4 | Mecânico | 4 | 2
OS_410 | T1 | Elétrico | 14 | 2
OS_410 | T2 | Elétrico | 3 | 1
OS_411 | T1 | Elétrico | 1 | 2
OS_411 | T2 | Elétrico | 1 | 1
OS_411 | T3 | Lubrificador | 2 | 3
OS_412 | T1 | Soldador | 11 | 1
OS_412 | T2 | Lubrificador | 8 | 3
OS_412 | T3 | Elétrico | 16 | 1
OS_413 | T1 | Elétrico | 4 | 3
OS_413 | T2 | Elétrico | 1 | 2
OS_413 | T3 | Elétrico | 9 | 2
OS_413 | T4 | Elétrico | 8 | 1
OS_413 | T5 | Lubrificador | 2 | 3
OS_414 | T1 | Mecânico | 12 | 3
OS_415 | T1 | Elétrico | 10 | 3
OS_416 | T1 | Soldador | 10 | 1
OS_416 | T2 | Elétrico | 6 | 2
OS_417 | T1 | Elétrico | 4 | 1
OS_417 | T2 | Soldador | 2 | 3
OS_417 | T3 | Lubrificador | 10 | 3
OS_418 | T1 | Elétrico | 13 | 3
OS_418 | T2 | Mecânico | 7 | 3
OS_418 | T3 | Mecânico | 4 | 1
OS_418 | T4 | Mecânico | 7 | 3
OS_419 | T1 | Elétrico | 11 | 3
OS_419 | T2 | Lubrificador | 10 | 3
OS_420 | T1 | Elétrico | 10 | 2
OS_420 | T2 | Mecânico | 9 | 2
OS_421 | T1 | Soldador | 15 | 1
OS_422 | T1 | Soldador | 10 | 1
OS_422 | T2 | Lubrificador | 4 | 1
OS_422 | T3 | Mecânico | 2 | 2
OS_422 | T4 | Soldador | 10 | 3
OS_423 | T1 | Elétrico | 1 | 1
OS_424 | T1 | Soldador | 12 | 1
OS_424 | T2 | Elétrico | 4 | 3
OS_424 | T3 | Mecânico | 8 | 3
OS_425 | T1 | Mecânico | 8 | 1
OS_425 | T2 | Mecânico | 13 | 2
OS_425 | T3 | Mecânico | 6 | 2
OS_425 | T4 | Lubrificador | 4 | 3
OS_426 | T1 | Lubrificador | 1 | 2
OS_427 | T1 | Mecânico | 2 | 1
OS_427 | T2 | Mecânico | 14 | 3
OS_427 | T3 | Soldador | 1 | 2
OS_427 | T4 | Soldador | 5 | 1
OS_427 | T5 | Elétrico | 13 | 1
OS_428 | T1 | Elétrico | 4 | 2
OS_428 | T2 | Mecânico | 14 | 1
OS_429 | T1 | Mecânico | 7 | 1
OS_429 | T2 | Mecânico | 14 | 2
OS_430 | T1 | Lubrificador | 10 | 3
OS_430 | T2 | Elétrico | 14 | 2
OS_430 | T3 | Elétrico | 12 | 3
OS_430 | T4 | Lubrificador | 16 | 3
OS_431 | T1 | Mecânico | 13 | 1
OS_432 | T1 | Elétrico | 6 | 3
OS_433 | T1 | Elétrico | 1 | 2
OS_434 | T1 | Soldador | 15 | 3
OS_434 | T2 | Lubrificador | 1 | 1
OS_434 | T3 | Soldador | 13 | 2
OS_434 | T4 | Elétrico | 10 | 2
OS_434 | T5 | Mecânico | 12 | 1
OS_435 | T1 | Elétrico | 5 | 2
OS_436 | T1 | Lubrificador | 3 | 1
OS_436 | T2 | Elétrico | 12 | 1
OS_436 | T3 | Soldador | 3 | 1
OS_437 | T1 | Elétrico | 2 | 2
OS_437 | T2 | Soldador | 1 | 3
OS_437 | T3 | Soldador | 8 | 3
OS_437 | T4 | Soldador | 11 | 2
OS_437 | T5 | Mecânico | 12 | 3
OS_438 | T1 | Elétrico | 15 | 3
OS_438 | T2 | Elétrico | 8 | 1
OS_439 | T1 | Elétrico | 4 | 1
OS_439 | T2 | Lubrificador | 11 | 2
OS_439 | T3 | Mecânico | 11 | 1
OS_439 | T4 | Soldador | 10 | 3
OS_439 | T5 | Mecânico | 14 | 2
OS_440 | T1 | Mecânico | 13 | 1
OS_440 | T2 | Lubrificador | 16 | 2
OS_441 | T1 | Elétrico | 11 | 1
OS_441 | T2 | Soldador | 13 | 1
OS_442 | T1 | Lubrificador | 5 | 2
OS_442 | T2 | Elétrico | 16 | 1
OS_442 | T3 | Soldador | 11 | 2
OS_442 | T4 | Soldador | 3 | 3
OS_442 | T5 | Elétrico | 9 | 3
OS_443 | T1 | Mecânico | 11 | 3
OS_443 | T2 | Soldador | 14 | 3
OS_443 | T3 | Soldador | 8 | 1
OS_443 | T4 | Lubrificador | 11 | 3
OS_444 | T1 | Soldador | 12 | 1
OS_444 | T2 | Lubrificador | 15 | 3
OS_444 | T3 | Lubrificador | 8 | 2
OS_444 | T4 | Lubrificador | 4 | 2
OS_445 | T1 | Elétrico | 11 | 2
OS_445 | T2 | Elétrico | 13 | 1
OS_445 | T3 | Lubrificador | 11 | 1
OS_445 | T4 | Soldador | 6 | 1
OS_445 | T5 | Mecânico | 13 | 3
OS_446 | T1 | Soldador | 6 | 2
OS_446 | T2 | Elétrico | 13 | 3
OS_446 | T3 | Lubrificador | 15 | 1
OS_447 | T1 | Lubrificador | 13 | 2
OS_447 | T2 | Elétrico | 1 | 3
OS_448 | T1 | Soldador | 1 | 1
OS_449 | T1 | Elétrico | 11 | 2
OS_449 | T2 | Soldador | 3 | 3
OS_450 | T1 | Soldador | 16 | 2
OS_451 | T1 | Mecânico | 5 | 3
OS_452 | T1 | Lubrificador | 15 | 1
OS_452 | T2 | Lubrificador | 7 | 3
OS_452 | T3 | Soldador | 9 | 1
OS_452 | T4 | Elétrico | 5 | 3
OS_453 | T1 | Lubrificador | 10 | 1
OS_453 | T2 | Soldador | 7 | 3
OS_454 | T1 | Soldador | 6 | 3
OS_454 | T2 | Elétrico | 6 | 2
OS_455 | T1 | Soldador | 11 | 3
OS_455 | T2 | Mecânico | 1 | 3
OS_455 | T3 | Lubrificador | 16 | 3
OS_456 | T1 | Lubrificador | 8 | 1
OS_457 | T1 | Soldador | 9 | 1
OS_457 | T2 | Soldador | 16 | 3
OS_458 | T1 | Lubrificador | 12 | 3
OS_458 | T2 | Elétrico | 10 | 1
OS_458 | T3 | Soldador | 5 | 3
OS_458 | T4 | Mecânico | 3 | 3
OS_459 | T1 | Soldador | 13 | 2
OS_460 | T1 | Soldador | 6 | 2
OS_460 | T2 | Lubrificador | 3 | 1
OS_461 | T1 | Elétrico | 3 | 3
OS_461 | T2 | Elétrico | 13 | 2
OS_461 | T3 | Lubrificador | 1 | 1
OS_461 | T4 | Elétrico | 9 | 3
OS_462 | T1 | Elétrico | 10 | 3
OS_462 | T2 | Elétrico | 9 | 2
OS_462 | T3 | Elétrico | 3 | 3
OS_462 | T4 | Elétrico | 13 | 1
OS_463 | T1 | Lubrificador | 15 | 1
OS_463 | T2 | Lubrificador | 10 | 2
OS_463 | T3 | Mecânico | 5 | 3
OS_464 | T1 | Lubrificador | 8 | 3
OS_464 | T2 | Mecânico | 15 | 1
OS_465 | T1 | Elétrico | 15 | 3
OS_466 | T1 | Soldador | 3 | 1
OS_466 | T2 | Mecânico | 8 | 2
OS_467 | T1 | Elétrico | 13 | 3
OS_467 | T2 | Mecânico | 2 | 2
OS_467 | T3 | Lubrificador | 6 | 3
OS_467 | T4 | Soldador | 15 | 2
OS_467 | T5 | Mecânico | 15 | 1
OS_468 | T1 | Lubrificador | 6 | 2
OS_468 | T2 | Elétrico | 3 | 3
OS_468 | T3 | Elétrico | 11 | 2
OS_469 | T1 | Elétrico | 10 | 3
OS_469 | T2 | Elétrico | 13 | 3
OS_469 | T3 | Lubrificador | 10 | 3
OS_469 | T4 | Mecânico | 3 | 2
OS_470 | T1 | Elétrico | 12 | 2
OS_471 | T1 | Lubrificador | 7 | 1
OS_471 | T2 | Mecânico | 1 | 2
OS_471 | T3 | Mecânico | 10 | 3
OS_471 | T4 | Mecânico | 9 | 1
OS_471 | T5 | Lubrificador | 6 | 2
OS_472 | T1 | Elétrico | 11 | 1
OS_473 | T1 | Elétrico | 15 | 3
OS_473 | T2 | Lubrificador | 16 | 1
OS_473 | T3 | Mecânico | 12 | 1
OS_473 | T4 | Soldador | 11 | 2
OS_473 | T5 | Elétrico | 8 | 3
OS_474 | T1 | Elétrico | 12 | 2
OS_474 | T2 | Mecânico | 9 | 2
OS_475 | T1 | Mecânico | 2 | 2
OS_475 | T2 | Soldador | 4 | 2
OS_476 | T1 | Lubrificador | 3 | 3
OS_476 | T2 | Soldador | 4 | 3
OS_476 | T3 | Soldador | 8 | 3
OS_476 | T4 | Mecânico | 12 | 2
OS_477 | T1 | Lubrificador | 16 | 3
OS_478 | T1 | Mecânico | 16 | 1
OS_479 | T1 | Lubrificador | 5 | 3
OS_479 | T2 | Soldador | 10 | 1
OS_479 | T3 | Lubrificador | 12 | 1
OS_479 | T4 | Mecânico | 16 | 3
OS_479 | T5 | Lubrificador | 5 | 3
OS_480 | T1 | Soldador | 5 | 2
OS_480 | T2 | Lubrificador | 8 | 3
OS_481 | T1 | Lubrificador | 6 | 3
OS_481 | T2 | Soldador | 12 | 1
OS_481 | T3 | Lubrificador | 9 | 1
OS_481 | T4 | Soldador | 10 | 3
OS_482 | T1 | Soldador | 5 | 2
OS_482 | T2 | Lubrificador | 5 | 1
OS_482 | T3 | Elétrico | 15 | 2
OS_482 | T4 | Lubrificador | 1 | 2
OS_483 | T1 | Soldador | 7 | 2
OS_483 | T2 | Lubrificador | 12 | 3
OS_483 | T3 | Mecânico | 13 | 3
OS_483 | T4 | Elétrico | 10 | 1
OS_484 | T1 | Soldador | 7 | 2
OS_484 | T2 | Elétrico | 15 | 3
OS_484 | T3 | Elétrico | 7 | 2
OS_484 | T4 | Mecânico | 7 | 1
OS_484 | T5 | Mecânico | 9 | 1
OS_485 | T1 | Mecânico | 4 | 2
OS_485 | T2 | Soldador | 1 | 1
OS_486 | T1 | Soldador | 3 | 3
OS_486 | T2 | Elétrico | 3 | 3
OS_486 | T3 | Mecânico | 6 | 1
OS_487 | T1 | Soldador | 13 | 1
OS_487 | T2 | Soldador | 9 | 2
OS_487 | T3 | Elétrico | 9 | 3
OS_487 | T4 | Soldador | 6 | 1
OS_487 | T5 | Mecânico | 16 | 2
OS_488 | T1 | Soldador | 4 | 2
OS_488 | T2 | Lubrificador | 10 | 3
OS_488 | T3 | Lubrificador | 7 | 3
OS_488 | T4 | Lubrificador | 3 | 1
OS_489 | T1 | Soldador | 14 | 3
OS_489 | T2 | Soldador | 15 | 3
OS_489 | T3 | Mecânico | 4 | 2
OS_489 | T4 | Mecânico | 11 | 2
OS_490 | T1 | Mecânico | 5 | 1
OS_490 | T2 | Elétrico | 12 | 2
OS_490 | T3 | Lubrificador | 5 | 1
OS_491 | T1 | Soldador | 4 | 3
OS_492 | T1 | Mecânico | 11 | 2
OS_493 | T1 | Elétrico | 14 | 2
OS_493 | T2 | Soldador | 15 | 2
OS_493 | T3 | Elétrico | 3 | 1
OS_493 | T4 | Soldador | 8 | 3
OS_494 | T1 | Lubrificador | 2 | 2
OS_495 | T1 | Elétrico | 12 | 2
OS_495 | T2 | Lubrificador | 16 | 3
OS_495 | T3 | Mecânico | 1 | 2
OS_496 | T1 | Mecânico | 16 | 3
OS_496 | T2 | Elétrico | 12 | 2
OS_497 | T1 | Lubrificador | 6 | 1
OS_497 | T2 | Lubrificador | 9 | 2
OS_498 | T1 | Soldador | 5 | 2
OS_498 | T2 | Soldador | 10 | 3
OS_499 | T1 | Mecânico | 8 | 1
OS_499 | T2 | Elétrico | 14 | 2
OS_499 | T3 | Mecânico | 3 | 1
OS_499 | T4 | Elétrico | 14 | 1
OS_499 | T5 | Lubrificador | 5 | 2
OS_500 | T1 | Lubrificador | 4 | 2
OS_500 | T2 | Lubrificador | 10 | 1
OS_500 | T3 | Mecânico | 16 | 2
OS_500 | T4 | Elétrico | 9 | 1
OS_500 | T5 | Soldador | 5 | 1

## Recursos
Habilidade | Dia | HH_Disponivel
Mecânico | Dia_1 | 19
Mecânico | Dia_2 | 13
Mecânico | Dia_3 | 14
Mecânico | Dia_4 | 20
Mecânico | Dia_5 | 30
Elétrico | Dia_1 | 25
Elétrico | Dia_2 | 28
Elétrico | Dia_3 | 11
Elétrico | Dia_4 | 33
Elétrico | Dia_5 | 29
Lubrificador | Dia_1 | 28
Lubrificador | Dia_2 | 21
Lubrificador | Dia_3 | 38
Lubrificador | Dia_4 | 10
Lubrificador | Dia_5 | 39
Soldador | Dia_1 | 24
Soldador | Dia_2 | 31
Soldador | Dia_3 | 36
Soldador | Dia_4 | 27
Soldador | Dia_5 | 36

## Paradas
Dia | Parada
3 | Sim
4 | Sim